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Тема самообразования:
«Использование культурно-исторических традиций казачества в развитии творческих способностей детей дошкольного возраста»

Актуальность темы
Нашему дошкольному образовательному учреждению в 2020 году был присвоен статус «казачий». Одной из ключевых задач является сохранение и развитие казачьей культуры, патриотическое воспитание подрастающего поколения. Казачья культура — уникальный источник для развития творческих способностей дошкольников: народные ремесла, фольклор, музыка, танцы, подвижные игры. Современные дети часто оторваны от традиций, и задача педагога — вернуть интерес через живое творчество, приобщив детей к истокам национальной культуры.
Цель
Создание системы работы по развитию творческих способностей детей дошкольного возраста через приобщение к культурно-историческим традициям казачества.
Задачи
1. Изучить методическую литературу по казачьей культуре и творческому развитию дошкольников.
2. Создать развивающую предметно-пространственную среду с элементами казачьего быта (мини-музей казачьего быта).
3. Разработать цикл занятий, мастер-классов и развлечений, основанных на казачьих традициях.
4. Внедрить цифровые инструменты в образовательный процесс (интерактивные презентации, виртуальные экскурсии, мультимедиа-материалы).
5. Вовлечь родителей в совместную творческую деятельность через семейные  выставки и праздники.
6. Обобщить и представить опыт работы на профессиональных конкурсах и педагогических мероприятиях.
Предполагаемый результат
• Дети: повышение уровня творческих способностей, знания об истории и быте казаков, сформированность интереса к казачьей культуре.
• Педагог: систематизация знаний по теме, рост профессиональной компетентности.
• Родители: активное участие в жизни группы, повышение интереса к казачьим традициям, укрепление партнерских отношений с ДОУ.
• Развивающая среда: мини-музей казачьего быта, картотеки.
Формы представления результатов
• Открытое занятие для педагогов ДОУ
• Мастер-класс на районном конкурсе
• Выступление на педагогическом совете
• Публикация опыта работы на образовательных порталах (Едусити, сайт ДОУ)
• Участие в профессиональном конкурсе «Учитель года-2026»
• Участие детского сада во Всероссийском фестивале-конкурсе ВсКО «Во славу Отечества!»



Этап 1. Аналитико-диагностический (сентябрь 2024 - ноябрь 2024)
Цель этапа: анализ затруднений, выбор темы, изучение потребностей детей и родителей, определение исходного уровня творческого развития детей.
	Месяц
	Содержание работы
	Форма работы (в т.ч. цифровая)
	Результат

	Сентябрь
	Анализ профессиональных затруднений. Выбор темы самообразования. Изучение нормативных документов: ФГОС ДО
	Чтение, конспектирование. Изучение нормативной базы на сайтах Минпросвещения РФ и ВсКО. 
	Тема выбрана и согласована. 

	Сентябрь
	Диагностика уровня творческого развития детей (наблюдение). Анкетирование родителей о желании участвовать в совместной деятельности.
	Наблюдение, анкетирование. Обработка результатов анкетирования в электронных таблицах (Excel/Google Sheets).
	Заполненные анкеты.

	Октябрь
	Изучение методической литературы по казачьей культуре и творческому развитию дошкольников: Тебиев Б. "Казачество", Астахов А. "История казачества", Князева О.Л. "Приобщение детей к истокам народной культуры".
	Чтение, конспектирование. 
	Картотека изученной литературы. Конспекты ключевых статей.

	Октябрь
	Создание мини-музея казачьего быта в группе. Подбор атрибутов: прялка, люлька, самовар, кринки, деревянные ложки, элементы казачьего костюма. Оформление уголка казачества.
	Практическая работа. Оформление фоторепортажа о создании мини-музея для соцсетей (ВКонтакте, сайт ДОУ).
	Мини-музей казачьего быта. Фотоотчет.

	Ноябрь
	Изучение передового опыта коллег через профессиональные сообщества (MAAM.ru, nsportal.ru). Посещение открытых занятий педагогов-коллег.
	Веб-поиск, изучение публикаций онлайн. Участие в онлайн-вебинарах по патриотическому воспитанию. 
	Конспекты открытых занятий. Анализ опыта коллег. Сертификаты вебинаров.

	Ноябрь
	Составление перспективного плана работы на год. Определение направлений: ремесла, фольклор, музыка, подвижные игры, праздники.
	Планирование. Оформление плана в электронном виде (Word).
	Перспективный план работы утвержден.




Этап 2. Теоретический (декабрь 2024 - апрель 2025)
Цель этапа: углубленное изучение литературы, разработка методических материалов, накопление дидактического и цифрового ресурса.
	Месяц
	Содержание работы
	Форма работы (в т.ч. цифровая)
	Результат

	Декабрь
	Создание картотеки казачьего фольклора: пословицы, поговорки, загадки, сказки, колыбельные. Подбор аудиозаписей казачьих песен.
	Создание электронной картотеки (Word). Формирование плейлиста казачьих песен (ВКонтакте/Яндекс Музыка). Совместно с музыкальным руководителем.
	Картотека фольклора. Аудиотека казачьих песен.

	Декабрь
	Разработка конспекта занятия "Быт казаков" - знакомство с бытом казаков. Создание интерактивной презентации "Быт казаков".
	Создание презентации (PowerPoint). Подбор изображений из электронных музеев казачьей культуры.
	Конспект занятия. Интерактивная презентация "Быт казаков".

	Январь
	Разработка конспекта занятия "Казачий костюм" - знакомство с элементами одежды, их символикой. Создание интерактивной презентации "Казачий костюм".
	Создание презентации (PowerPoint). Использование онлайн-коллекций музейных экспонатов. 
	Конспект занятия. Интерактивная презентация "Казачий костюм". 

	Январь
	Изучение вида декоративно-прикладного искусства. Разработка мастер-класса 
	Просмотр видеороликов о технике росписи (YouTube, RuTube). Создание пошаговой инструкции 
	Конспект мастер-класса. Визуальная инструкция.

	Февраль
	Создание картотеки подвижных казачьих игр: "Казаки-разбойники", "Заря-заряница", "Сбей кубанку", "Наездники". Разработка методических рекомендаций.
	Оформление картотеки в электронном виде. Поиск видеопримеров игр в интернете. 
	Картотека подвижных игр (10+). 

	Февраль
	Разработка конспекта занятия "Конь - верный друг казака" - лепка фигурки подкова. Знакомство с ролью коня в казачьей жизни.
	Создание презентации с фотографиями. Использование интерактивных схем лепки.
	Конспект занятия. Презентация.

	Март
	Изучение казачьих народных ремесел: плетение ковриков из лент, изготовление казачьих кукол.  Разработка мастер-классов.
	Просмотр обучающих видео. Создание видеоинструкции 
	Конспекты мастер-классов. Видеоинструкции.

	Март
	Разработка сценария развлечения "Казачьи посиделки" - с использованием казачьих песен, танцев, игр, загадок.
	Оформление сценария. Подбор музыкального сопровождения (аудиофайлы-музыкальный руководитель). Создание электронных приглашений для родителей 
	Сценарий развлечения. Электронные приглашения.

	Апрель
	Изучение казачьего музыкального фольклора: песни, игра на народных инструментах (ложки, бубенцы, трещотки). Разработка конспекта музыкального занятия(музыкальный руководитель)
	Создание аудиотеки. Поиск видеозаписей казачьих ансамблей. 
	Конспект музыкального занятия. Аудиотека.

	Апрель
	Разработка сценария праздника " Казачата" - итоговое мероприятие года.
	Оформление сценария. Создание дипломов/грамот. Подготовка видеоряда (презентация).
	Сценарий праздника. Дипломы "Казачонок".




Этап 3. Практический (сентябрь 2024 - апрель 2025)
Цель этапа: внедрение разработанных материалов в образовательный процесс, реализация цикла занятий и мероприятий, работа с детьми и родителями.
	Месяц
	Содержание работы
	Форма работы (в т.ч. цифровая)
	Результат

	Сентябрь 2024
	Проведение цикла занятий по теме: "Кто мы, откуда. Где наши корни", "Россия - Родина моя", "Наши предки - славяне".
	Занятия с использованием интерактивных презентаций. Виртуальная экскурсия по казачьим станицам Дона.
	Проведены 3 занятия. Фотоматериалы.

	Октябрь 2024
	Проведение занятий "Жизнь и традиции Донских казаков", "Как воспитывали казака". 
	Занятия с презентациями. 
	Проведены 2 занятия. 

	Ноябрь 2024
	Проведение мастер-класса по росписи. Организация выставки детских работ 
	Мастер-класс с использованием видеоинструкции. Фотовыставка на сайте ДОУ и в ВКонтакте.
	Выставка детских работ. Фотоотчет.

	Декабрь 2024
	Проведение развлечения "Казачьи посиделки" с участием гостей. Казачьи песни, танцы, игры, чаепитие.
	Развлечение с мультимедийным сопровождением. Онлайн-трансляция фрагментов для родителей, не присутствующих лично. Создание видеоролика.
	Развлечение проведено. Видеоролик.

	Январь 2025
	Проведение занятий "Казачий курень", "Казачья утварь". 
	Занятия с презентациями. 
	Проведены 2 занятия. Виртуальная экскурсия.

	Февраль 2025
	Проведение занятий "Конь - верный друг казака" (лепка), "Казачий костюм" (рисование/аппликация). Организация подвижных казачьих игр на прогулке.
	Занятия с презентациями и видеоинструкциями. Использование анимированных карточек игр.
	Проведены 2 занятия. Картотека игр в действии.

	Март 2025
	Проведение мастер-классов: изготовление казачьей куклы, плетение ковриков из лент. Организация выставки "Куклы Дона" - совместное детско-родительское творчество.
	Мастер-классы с видеоинструкциями. Фотовыставка в ВКонтакте. Онлайн-консультация для родителей "Казачьи куклы как средство развития мелкой моторики".
	Выставка "Куклы Дона". Онлайн-консультация.

	Апрель 2025
	Проведение праздника " казачата" - итоговое мероприятие с участием родителей. Награждение дипломами "Казачонок".
	Праздник с мультимедийным сопровождением. Видеосъемка. Публикация репортажа на сайте ДОУ и в ВКонтакте с хештегами #казачьеобразование #конкурсыВсКО.
	Праздник проведен. Видеорепортаж. Дипломы детям.




Этап 4. Рефлексивно-обобщающий (май 2024- сентябрь 2025)
Цель этапа: анализ результатов, оформление и представление опыта, участие в конкурсах.
	Месяц
	Содержание работы
	Форма работы (в т.ч. цифровая)
	Результат

	Май 2025
	Повторная диагностика творческого развития детей. Сравнение с исходными данными. Анализ динамики.
	Диагностика. Обработка данных в электронных таблицах. Построение диаграмм динамики (Excel).
	Сравнительная аналитическая справка. Диаграммы динамики.

	Май 2025
	Подготовка и проведение открытого занятия для педагогов ДОУ по теме самообразования.
	Открытый просмотр с мультимедийным сопровождением. 
	Открытое занятие. 

	Июнь 2025
	Оформление методических материалов: конспекты, сценарии, картотеки, презентации - в единый методический комплекс. Публикация опыта на образовательных порталах.
	Компиляция материалов в электронный сборник. Публикация статей на MAAM.ru, nsportal.ru, Продленка. Размещение на сайте ДОУ.
	Методический комплекс. Свидетельства о публикации.

	Июнь-июль 2025
	Участие детского сада во Всероссийском фестивале-конкурсе Всероссийского казачьего общества "Во славу Отечества!". Подготовка конкурсных материалов по направлениям: история, фольклор, творчество, культура, традиции.
	Регистрация на сайте vsko.ru. Загрузка фото-, видеоматериалов и описаний мероприятий. Публикация материалов в ВКонтакте с хештегами #Фестиваль_Во_славу_Отечества #конкурсыВсКО #казачьеобразование.
	Заявка подана. Материалы размещены. Диплом участника/победителя.

	Август 2025
(Перенос на ноябрь-февраль 2026 г)
	Участие воспитателя в профессиональном конкурсе "Учитель года" (муниципальный/районный этап) 
	Подготовка конкурсного портфолио в электронном виде. Создание презентации опыта. Видеозапись конкурсного занятия.
	Участие в конкурсе. Презентация опыта. Диплом  победителя.

	Сентябрь 2024
	Выступление с отчетом по теме самообразования на итоговом педагогическом совете. Самоанализ педагогической деятельности. Постановка задач на следующий период (распространение опыта).
	Презентация результатов (PowerPoint). Видеозапись выступления. Размещение отчета на сайте ДОУ.
	Отчет на педсовете. План дальнейшего развития.




Взаимодействие с семьями воспитанников
	Месяц
	Мероприятие
	Форма (в т.ч. цифровая)

	Сентябрь 2024
	Анкетирование родителей "Знаете ли вы казачьи традиции?"
	Электронная анкета (Google Формы )

	Октябрь 2024
	Консультация "Казачьи подвижные игры - основа здорового образа жизни"
	Статья + презентация на сайте ДОУ и в ВКонтакте

	Декабрь 2024
	Совместное мероприятие "Казачьи посиделки" с участием родителей
	Очное + онлайн-трансляция для отсутствующих

	Февраль 2025
	Семейная выставка "Куклы Дона" - изготовление казачьих кукол-мотанок
	Выставка 

	Март 2025
	Онлайн-консультация "Казачьи куклы как средство развития мелкой моторики"
	Видеоконсультация в группе для родителей

	Апрель 2025
	Праздник " казачата" с участием родителей
	Очное , репортаж в соцсетях

	Май 2025
	Итоговая анкета-опрос "Что дала казачья тематика вашему ребенку?"
	Электронная анкета (Google Формы)




Использование цифровых инструментов в самообразовании
	Инструмент
	Назначение
	Этап применения

	PowerPoint / Google Slides
	Создание интерактивных презентаций: "Быт казаков", "Казачий костюм", "Казачья станица"
	Этап 2, 3

	YouTube / Rutube
	Поиск и просмотр обучающих видео: роспись, плетение, казачьи танцы
	Этап 2, 3

	Виртуальные туры музеев
	Виртуальные экскурсии в Новочеркасский музей казачьей культуры, музей Дона
	Этап 3

	ВКонтакте (группа ДОУ)
	Публикация фото- и видеорепортажей, онлайн-голосование, консультации для родителей
	Все этапы

	Сайт ДОУ
	Размещение статей, конспектов, отчетов, видео мероприятий
	Все этапы

	Canva 
	Создание анимированных карточек игр, инфографик, приглашений, дипломов
	Этап 2, 3

	Google Формы 
	Анкетирование родителей, сбор обратной связи
	Этап 1, 3, 4

	Excel 
	Обработка результатов диагностики, построение диаграмм динамики
	Этап 1, 4

	vsko.ru
	Регистрация и участие в фестивале-конкурсе "Во славу Отечества!"
	Этап 4

	Образовательные порталы (MAAM.ru, nsportal.ru, Продленка)
	Изучение опыта коллег, публикация собственных материалов
	Все этапы
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